V termínu od 1.4. do 18.8. začíná druhá etapa rekonstrukce dálnice D11 v úseku Černý Most – Jirny

Po zimní přestávce bude pokračovat stavba opravou levého jízdního pruhu dálnice D11 a to včetně demolice a následné stavby nového levého dálničního mostu SO 2013 v mimoúrovňovém křížení se silnicí č.III/33310 (most na levém jízdním pásu ve směru do Prahy).

Demolice stávajícího mostu a montáž skruže pro bednění si vyžádá úplnou uzavírku silnice III/33310 (v obci Šestajovice) s vedením dopravy po objízdné trase.

Stavba nového mostu bude probíhat při částečné uzavírce silnice III/33310, při které bude veřejný provoz veden v kyvadlovém režimu.

Provoz dálnice bude veden ve 2 + 2 jízdních pruzích. Dálnice bude po celou dobu uzavírky průjezdná. Nájezdy v Jirnech směr Praha a Hradec Králové budou funkční, ale bez připojovacího pásu přes značku STOP.

Sledujte, prosím, dopravní značení a počítejte s omezením provozu a možnými komplikacemi na trase.

Případné dotazy můžete směrovat na  D11@skanska.cz

Uzavírky a omezení spojené se stavbou – uzavírky v obci Šestajovice:

13.4 – 14.4. – úplná uzavírka silnice III/33310 (sobota + neděle) - demolice mostu. Objízdná trasa bude vedena přes Jirny a dále po silnici II/101 na silnici II/611

15.4 – 21.5. – částečná uzavírka silnice III/33310 – výstavba mostních opěr

22.5. – 26.5. – úplná uzavírka silnice III/33310 – instalace mostní skruže

27.5. – 23.7. – částečná uzavírka silnice III/33310 – výstavba nosné konstrukce

24.7. – 28.7. – úplná uzavírka silnice III/33310 - demontáž mostní skruže

29.7. – 18.8. – částečná uzavírka silnice III/33310 – vybavení mostu a celkové dokončení stavby

V době úplné uzavírky silnice bude objízdná trasa vedena obousměrně po silnici Komenského v Šestajovicích, Zámecká v Jirnech a dále po II/1001 na silnici II/611. Po dobu úplné uzavírky bude vyznačen zákaz zastavení v ul. Komenského (Šestajovice) a ul. Zámecká (Jirny).

Z ulice Zámecká do ulice Navrátilova (Jirny) bude zakázán vjezd vozidel (mimo dopravní obsluhy).

V době částečné uzavírky bude kyvadlový provoz řízený SSZ s preferencí směru do Šestajovic.

Autobusové spojení v době úplné uzavírky:

Linka 303 – bude vedena po objízdné trase přes Jirny

Linka 344 – bude vedena ve dvou variantách - z Prahy do Jiren (bez zajíždění do Šestajovic) a z Prahy přes Jirny do Šestajovic a dále směr Jirny (směr zajišťující obsluhu Šestajovic s otočením v Šestajovicích na kruhovém objezdu). Linky budou upřesněny na jízdních řádech firmou ROPID.