**V termínu od 1.4. do 18.8. začíná druhá etapa rekonstrukce dálnice D11 v úseku Černý Most – Jirny**

Po zimní přestávce bude pokračovat stavba opravou levého jízdního pruhu dálnice D11 a to včetně demolice a následné stavby nového levého dálničního mostu SO 2013 v mimoúrovňovém křížení se silnicí č.III/33310 (most na levém jízdním pásu ve směru do Prahy).

Demolice stávajícího mostu a montáž skruže pro bednění si vyžádá úplnou uzavírku silnice III/33310 (v obci Šestajovice) s vedením dopravy po objízdné trase.

Stavba nového mostu bude probíhat při částečné uzavírce silnice III/33310, při které bude veřejný provoz veden v kyvadlovém režimu.

Provoz dálnice bude veden ve 2 + 2 jízdních pruzích. Dálnice bude po celou dobu uzavírky průjezdná. Nájezdy v Jirnech směr Praha a Hradec Králové budou funkční, ale bez připojovacího pásu přes značku STOP.

Sledujte, prosím, dopravní značení a počítejte s omezením provozu a možnými komplikacemi na trase.

Případné dotazy můžete směrovat na **D11@skanska.cz**

**Uzavírky a omezení spojené se stavbou – uzavírky v obci Šestajovice:**

**13.4 – 14.4. – úplná uzavírka silnice III/33310** (sobota + neděle) - demolice mostu. Objízdná trasa bude vedena přes Jirny a dále po silnici II/101 na silnici II/611

**15.4 – 21.5. – částečná uzavírka silnice III/33310** – výstavba mostních opěr

**22.5. – 26.5. – úplná uzavírka silnice III/33310** – instalace mostní skruže

**27.5. – 23.7. – částečná uzavírka silnice III/33310 –** výstavba nosné konstrukce

**24.7. – 28.7. – úplná uzavírka silnice III/33310** - demontáž mostní skruže

**29.7. – 18.8. – částečná uzavírka silnice III/33310** – vybavení mostu a celkové dokončení stavby

**V době úplné uzavírky** silnice bude objízdná trasa vedena obousměrně po silnici Komenského v Šestajovicích, Zámecká v Jirnech a dále po II/1001 na silnici II/611. Po dobu úplné uzavírky bude vyznačen zákaz zastavení v ul. Komenského (Šestajovice) a ul. Zámecká (Jirny).

Z ulice Zámecká do ulice Navrátilova (Jirny) bude zakázán vjezd vozidel (mimo dopravní obsluhy).

**V době částečné uzavírky** bude kyvadlový provoz řízený SSZ s preferencí směru do Šestajovic.

**Autobusové spojení v době úplné uzavírky:**

**Linka 303** – bude vedena po objízdné trase přes Jirny

**Linka 344** – bude vedena ve dvou variantách - z Prahy do Jiren (bez zajíždění do Šestajovic) a z Prahy přes Jirny do Šestajovic a dále směr Jirny (směr zajišťující obsluhu Šestajovic s otočením v Šestajovicích na kruhovém objezdu). Linky budou upřesněny na jízdních řádech firmou ROPID.